{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":2,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[3,0,9,0],[10,0,10,1]]}
["聊城水务集团有限公司"]
["用水立户报装工作流程标准"]
["工作节点","工作标准时限"]
["\n验收通水","1、申请：工建系统信息共享项目、电话、微信、网上报装的的无需提交申请 。   2、现场勘查：接到用户申请后，设计人员及时勘察现场，定设计草案，填写勘察记录单。\n3、方案设计：图纸设计、图纸绘制、图纸校审、用户确认、图纸会签、图纸转交市政公司和预算部门。\n4、施工预算：预算部门编制预算。"]
[null,"5、签订设计、施工合同：市政公司联系用户，将合同发至用户邮箱，与用户进行电话确认，通知用户签订设计施工合同，缴纳设计款、工程款。"]
[null,"6、工程施工：\n①施工准备阶段。\n用户交费5个工作日内，项目部与用户对接，查看现场，商定进场时间，项目部提报材料等计划。"]
[null,"②工程施工阶段。\n项目部依据设计图纸及相关规范施工。施工现场与设计施工图不符时，项目部当日告知用户进行设计变更，项目部根据设计变更进行施工。工程完工，进行管道冲洗及水质检测，工程技术科完成竣工图等资料整理。安全质量科组织对工程项目进行预验收。\n"]
[null,"施工期限：依据用户确认的项目开工日期，单表工程10个工作日内完成；工程10万平米以内的，60个工作日内完成；10万平米以上的，根据项目分期要求进行施工。由于用户及设计变更原因造成的延期除外。（含挂表时间）\n"]
[null,"7、立户建档、签订供用水合同：市政公司完成电子版水表信息录入（装表日期、安装人员、采集器号、表钢印号、水表卡号、水表品牌、通道号），转至水务窗口，水务窗口与用户签订供用水合同。\n注：（1、2、3、4、5、6、7具备条件的并联进行）\n"]
[null,"8、验收通水：市政公司自检合格后，向工程管理部申请验收，工程管理部0.125个工作日完成验收通水。"]
["注：1、按鲁建城建函﹝2020﹞7号文件取消用户申请环节，报装资料为0，只保留验收通水此环节。\n    2、设计、预算、刨掘、施工、回访等工作属于供水企业内部流转并联办理，不计入报装时限和环节。\n    3、客户回访、售后服务：告知用户相关用水需知，征求用户意见。\n    4、用水立户报装验收通水不收取任何办理费用。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}